## OKR
Painel de Acompanhamento
MICRORREGIÃO BELO HORIZONTE/NOVA LIMA/SANTA LUZIA
Eixo: 2 - Formação e Desenvolvimento
OBJETIVO: | Implementar um GT de Saúde Digital microrregional para formação dos profissionais de saúde
Descrição do objetivo
Fortalecer a capacidade institucional dos municípios para planejar, implementar e sustentar ações de saúde digital, por meio de uma estrutura organizada de governança e de processos contínuos de formação, alinhados às diretrizes estaduais e às necessidades do território.
Resultados esperados
- Estrutura microrregional organizada para coordenação das ações de formação em saúde digital; - Profissionais municipais mais qualificados para atuar nos processos e sistemas de saúde digital; - Maior alinhamento entre as formações realizadas e as prioridades regionais; - Uso mais consistente das ferramentas e informações digitais no apoio à gestão e à assistência. - Redução no retrabalho por uso errado de sistemas e produção de informações.
AT1 | Criar a Governança do GT de Saúde Digital para formação |  | Descrição: Constituir uma instância microrregional de articulação e coordenação das ações de formação em saúde digital, reunindo representantes das áreas técnicas, de gestão, TIC e educação permanente, com a finalidade de planejar, organizar, acompanhar e alinhar as formações às necessidades regionais e às diretrizes estaduais.
| AÇÕES CHAVE PARA CONCLUIR A ATIVIDADE | Áreas envolvidas | Status | Data de Início | Término Planejado | Tendência de Término
| Definir escopo do grupo (responsabilidades, atribuições, frequência das reuniões, governança) | SMS, NSDIGI, Regional, Cosems |  | 2026-02-02 | 2026-02-27
| Indicar representantes | Gestores Municipais |  | 2026-02-02 | 2026-02-27
| Formalizar equipe Intersetorial na CIB microrregional | Gestores Municipais |  | 2026-03-02 | 2026-03-31
| Capacitar equipe intersetorial | NSDIGI |  | 2026-03-02 | 2026-04-30
AT2 | Implementar gestão regional de formações |  | Descrição: Estruturar um modelo regional de gestão das formações em saúde digital, contemplando diagnóstico de demandas, definição de públicos-alvo, organização de trilhas de aprendizagem, planejamento de calendário, acompanhamento da participação e sistematização de informações para apoio à tomada de decisão.
| AÇÕES CHAVE PARA CONCLUIR A ATIVIDADE | Áreas envolvidas | Status | Data de Início | Término Planejado | Tendência de Término
| Avaliar dados do Valorizagtes-sus | Grupo de Trabalho |  | 2026-02-02 | 2026-04-30
| Avaliar diagnóstico de demanda por formações do Valoriza SUS | Grupo de Trabalho |  | 2026-02-02 | 2026-04-30
| Avaliar a inclusão da temática de Saúde Digital no Valoriza SUS | Grupo de Trabalho |  | 2026-02-02 | 2026-04-30
| Criar rotina regional de formação | Grupo de Trabalho |  | 2026-02-01 | 2026-04-30
| Identificar necessidades locais e planejar ações. | Grupo de Trabalho |  | 2026-04-01 | 2026-05-31
| Desenvolver protocolos e indicadores. | Grupo de Trabalho |  | 2026-04-01 | 2026-05-31
| Elaborar modelo avaliação das formações | Grupo de Trabalho |  | 2026-04-01 | 2026-05-31
| Definir portfólio de cursos (fixos e sazionais) | Grupo de Trabalho |  | 2026-04-01 | 2026-06-30
| Solicitar treinamentos conforme necessidades. | Grupo de Trabalho |  | 2026-04-01 | 2026-12-31
| Apresentar resultados das qualificações - CIB Micro | Grupo de Trabalho |  | 2026-11-01 | 2026-11-30
AT3 | Realizar 1º ciclo completo de formações |  | Descrição: Executar o primeiro ciclo estruturado de formações em saúde digital na microrregião, mobilizando os profissionais indicados, realizando os treinamentos planejados, sistematizando informações sobre participação e apoiando a análise dos resultados obtidos para orientar os ciclos seguintes de qualificação.
| AÇÕES CHAVE PARA CONCLUIR A ATIVIDADE | Áreas envolvidas | Status | Data de Início | Término Planejado | Tendência de Término
| Realizar campanha de sensibilização e mobilização para formações | Grupo de Trabalho; Regional; Gestores Municipais |  | 2026-04-01 | 2026-05-31
| Realizar formações priorizadas | Grupo de Trabalho, Regional, Gestores Municipais, NSDIGI, Grupo de Telessaúde e Gestão de Dados |  | 2026-05-01 | 2026-07-31
| Aplicar avaliação | Grupo de Trabalho |  | 2026-08-01 | 2026-08-31
| Definir uma rede de apoio pós-treinamentos. | Grupo de Trabalho |  | 2026-08-01 | 2026-10-30
Eixo: 4 - Telessaúde
OBJETIVO: | Utilizar Telessaúde para otimizar e ampliar o acesso aos serviços do SUS
Descrição do objetivo
Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde por meio da utilização estruturada da Telessaúde, promovendo sua incorporação gradual aos processos assistenciais e de apoio à gestão, de forma articulada entre os municípios e alinhada às diretrizes estaduais.
Resultados esperados
- Governança microrregional organizada para condução das ações de Telessaúde; - Maior conhecimento sobre a situação de uso da Telessaúde no território; - Ampliação progressiva do uso da teleconsultoria; - Profissionais mais preparados para utilizar a Telessaúde de forma adequada e segura.
AT1 | Organizar a governança e a estrutura institucional da Telessaúde |  | Descrição: Estruturar a governança microrregional da Telessaúde, definindo instâncias de articulação, responsabilidades, diretrizes de funcionamento, fluxos de utilização, parâmetros mínimos e indicadores, de modo a apoiar a organização, o acompanhamento e o aprimoramento contínuo das ações no território.
| AÇÕES CHAVE PARA CONCLUIR A ATIVIDADE | Áreas envolvidas | Status | Data de Início | Término Planejado | Tendência de Término
| Definir representantes municipais para atuar na condução conjunta da Telessaúde na microrregião | Gestores Municipais |  | 2026-02-02 | 2026-02-27
| Instituir instância de governança microrregional (escopo de atuação, atribuições, regularidade dos encontros etc) | SMS ; Equipe da Telessaúde ; NSDIGI ; Cosems |  | 2026-02-02 | 2026-03-31
| Elaborar fluxos para utilização da teleconsultoria | Equipe Microrregional |  | 2026-04-01 | 2026-05-31
| Definir parâmetros mínimos de utilização | Equipe Microrregional, SES (Equipe da Telessaúde + NSDIGI), Núcleos de telessaúde |  | 2026-04-01 | 2026-05-31
| Definir indicadores de sucesso | Equipe Microrregional, SES (Equipe da Telessaúde + NSDIGI), Núcleos de telessaúde |  | 2026-04-01 | 2026-05-31
| Elaborar a estratégia microrregional alinhada com as diretrizes estaduais | Equipe Microrregional |  | 2026-04-01 | 2026-07-31
| Executar avaliação trimestral | Equipe Microrregional |  | 2026-07-01 | 2026-07-31
AT2 | Realizar diagnóstico microrregional sobre uso de telessaúde |  | Descrição: Mapear a situação atual da Telessaúde na microrregião, considerando aspectos técnicos, assistenciais, organizacionais e orçamentários, com o objetivo de identificar gargalos, oportunidades e necessidades que subsidiem o planejamento e o fortalecimento do uso dos serviços.
| AÇÕES CHAVE PARA CONCLUIR A ATIVIDADE | Áreas envolvidas | Status | Data de Início | Término Planejado | Tendência de Término
| Apresentar informações sobre a situação de uso da teleconsultoria na microrregião | Equipe Microrregional, SES (Equipe da Telessaúde + NSDIGI) |  | 2026-04-01 | 2026-04-30
| Fazer diagnóstico técnico da infraestrutura | Equipe Microrregional, SES (Equipe da Telessaúde + NSDIGI) |  | 2026-04-01 | 2026-07-31
| Levantar gargalos técnicos referentes à implantação | Equipe Microrregional, SES (Equipe da Telessaúde + NSDIGI) |  | 2026-04-01 | 2026-07-31
| Levantar as necessidades assistenciais relacionadas à Telessaúde | Equipe Microrregional, SES (Equipe da Telessaúde + NSDIGI) |  | 2026-04-01 | 2026-07-31
| Identificar a disponibilidade orçamentária para uso da Telessaúde | Equipe Microrregional |  | 2026-04-01 | 2026-07-31
| Elaborar plano de ação para superação dos obstáculos identificados | Equipe Microrregional |  | 2026-07-01 | 2026-08-31
AT3 | Consolidar o uso da telessaúde na microrregião |  | Descrição: Apoiar a consolidação do uso da Telessaúde no território, por meio da qualificação dos profissionais, organização de agendas, definição de parâmetros de utilização e estímulo à incorporação da Telessaúde nas rotinas assistenciais, respeitando a realidade e o ritmo de cada município.
| AÇÕES CHAVE PARA CONCLUIR A ATIVIDADE | Áreas envolvidas | Status | Data de Início | Término Planejado | Tendência de Término
| Definir agendas seguras para realização das teleconsultorias | Área Técnica das SMS / Gestores com tomada de decisão |  | 2026-02-02 | 2026-03-31
| Criar repositório permanente de casos e estudos | Grupo de Estudo |  | 2026-02-02 | 2026-03-31
| Estruturar grupo de estudo sobre telessaúde (implementação, operação, inovação... ) | Equipe Microrregional |  | 2026-02-02 | 2026-03-31
| Elaborar campanha de sensibilização | Equipe Microrregional, SES (Equipe da Telessaúde + NSDIGI), Núcleos de telessaúde |  | 2026-03-01 | 2026-04-30
| Definir percentual mínimo de membros das equipes habilitados | Equipe Microrregional |  | 2026-03-01 | 2026-04-30
| Preparar material de formação | Equipe Microrregional, SES (Equipe da Telessaúde + NSDIGI), Núcleos de telessaúde |  | 2026-04-01 | 2026-07-31
| Criar formação básica em telessaúde | Equipe Microrregional, SES (Equipe da Telessaúde + NSDIGI), Núcleos de telessaúde |  | 2026-04-01 | 2026-07-31
| Realizar formação das equipes indicadas | Equipe Microrregional, SES (Equipe da Telessaúde + NSDIGI), Núcleos de telessaúde |  | 2026-07-01 | 2026-09-30
| Criar a rede de profissionais habilitados em telessaúde | Equipe Microrregional, SES (Equipe da Telessaúde + NSDIGI), Núcleos de telessaúde |  | 2026-08-01 | 2026-10-31
Eixo: 6 - Monitoramento, avaliação e disseminação de informações estratégicas
OBJETIVO: | Promover a integração de sistemas oficiais em todos os níveis: Estadual, macrorregional, microrregional e municipal
Descrição do objetivo
Fortalecer a integração entre os sistemas oficiais de informação em saúde, de forma progressiva e articulada entre os diferentes níveis de gestão, visando qualificar o fluxo de informações, reduzir retrabalhos e apoiar o planejamento, a gestão e a tomada de decisão no território.
Resultados esperados
- Conhecimento estruturado sobre os sistemas de informação utilizados nos municípios; - Definição de padrões mínimos e arranjos de governança de dados alinhados às diretrizes estaduais; - Melhoria na circulação e no uso das informações entre os níveis de gestão; - Uso mais qualificado das informações para apoio às decisões regionais e municipais.
AT1 | Diagnosticar e mapear os sistemas de informação |  | Descrição: Produzir um diagnóstico estruturado sobre os sistemas de informação utilizados nos municípios, identificando sua finalidade, criticidade, fluxos de dados, aderência às diretrizes estaduais e nacionais, bem como lacunas e oportunidades para subsidiar a priorização e o planejamento da integração.
| AÇÕES CHAVE PARA CONCLUIR A ATIVIDADE | Áreas envolvidas | Status | Data de Início | Término Planejado | Tendência de Término
| Nomear grupo de trabalho da micro | Gestores municipais |  | 2026-02-02 | 2026-02-27
| Mapear os sistemas de informação em uso no município (ex: sistemas assistenciais, administrativos, regulatórios e de vigilância) | Ponto de Referência municipal em Saúde Digital, Grupo de trabalho, NSDIGI, Regional e Cosems |  | 2026-02-02 | 2026-06-30
| Classificar os sistemas por criticidade e função | Grupo de trabalho |  | 2026-02-02 | 2026-06-30
| Identificar sistemas essenciais para continuidade do cuidado | Grupo de trabalho |  | 2026-02-02 | 2026-06-30
| Diferenciar sistemas estruturantes de sistemas acessórios | Grupo de trabalho |  | 2026-02-02 | 2026-06-30
| Identificar lacunas e necessidades relacionadas à integração | Grupo de trabalho |  | 2026-07-01 | 2026-10-31
| Identificar retrabalho, duplicidade de registro e perda de informação | Grupo de trabalho |  | 2026-07-01 | 2026-10-31
| Mapear fluxos de dados e uso da informação | Grupo de trabalho |  | 2026-07-01 | 2026-10-31
| Identificar quem produz, quem consome e para qual finalidade | Grupo de trabalho |  | 2026-07-01 | 2026-10-31
| Verificar aderência aos fluxos estaduais e nacionais (ex: RNDS) | Grupo de trabalho |  | 2026-07-01 | 2026-10-31
| Consolidar diagnóstico para apoio à decisão - síntese com sistemas prioritários para integração | Grupo de trabalho |  | 2026-11-01 | 2026-12-31
| Apontar riscos e oportunidades para a gestão regional e estadual | Grupo de trabalho |  | 2026-11-01 | 2026-12-31
AT2 | Definir padrões mínimos e governança de dados |  | Descrição: Estabelecer padrões mínimos de interoperabilidade, regras de acesso e segurança da informação e arranjos locais de governança de dados, alinhados às orientações estaduais, com foco em criar condições institucionais para uma integração segura, gradual e sustentável dos sistemas.
| AÇÕES CHAVE PARA CONCLUIR A ATIVIDADE | Áreas envolvidas | Status | Data de Início | Término Planejado | Tendência de Término
| Instituir governança local de dados | Grupo de trabalho, NSDIGI, Gestores Municipais |  | 2026-02-02 | 2026-03-31
| Definir fluxos de decisão e escalonamento | Comitê de Governança |  | 2026-02-02 | 2026-03-31
| Estabelecer fluxo de comunicação com a regional e o estado | Comitê de Governança |  | 2026-02-02 | 2026-03-31
| Definir instância mínima de decisão (ponto focal ou comitê) | Gestores Municipais |  | 2026-02-02 | 2026-03-31
| Designar responsáveis formais pela governança dos dados | Gestores Municipais |  | 2026-02-02 | 2026-03-31
| Definir regras de acesso e segurança da informação | Grupo de trabalho |  | 2026-02-02 | 2026-08-31
| Alinhar regras à LGPD e às diretrizes estaduais | Grupo de trabalho |  | 2026-02-02 | 2026-08-31
| Definir escopo claro do que será integrado em cada fase | Grupo de trabalho |  | 2026-02-02 | 2026-08-31
| Priorizar padrões conforme sistemas críticos mapeados | Grupo de trabalho |  | 2026-02-02 | 2026-08-31
| Priorizar padrões compatíveis com sistemas já existentes | Grupo de trabalho |  | 2026-02-02 | 2026-08-31
| Estabelecer padrões mínimos de troca de dados | Grupo de trabalho |  | 2026-02-02 | 2026-08-31
| Definir padrões básicos de interoperabilidade conforme orientação estadual | Grupo de trabalho, NSDIGI |  | 2026-02-02 | 2026-08-31
AT3 | Capacitar e fortalecer o uso da informação |  | Descrição: Apoiar o fortalecimento das capacidades dos profissionais e gestores para o uso qualificado das informações em saúde, por meio de ações de capacitação, orientação e estímulo à incorporação dos dados disponíveis nos processos de planejamento, monitoramento e tomada de decisão.
| AÇÕES CHAVE PARA CONCLUIR A ATIVIDADE | Áreas envolvidas | Status | Data de Início | Término Planejado | Tendência de Término
| Definir público estratégico para capacitação | Comitê de Governança |  | 2026-04-01 | 2026-04-30
| Definir instrumentos e periodicidade de capacitação | Comitê de Governança |  | 2026-04-01 | 2026-04-30
| Estabelecer formatos adequados (oficinas, apoio técnico, materiais) | Comitê de Governança |  | 2026-04-01 | 2026-04-30
| Instituir rotinas de uso da informação | Comitê de Governança |  | 2026-04-01 | 2026-05-31
| Capacitar para uso da informação na gestão | Comitê de Governança |  | 2026-05-01 | 2026-08-31
| Capacitar para uso qualificado dos sistemas integrados | Comitê de Governança |  | 2026-05-01 | 2026-08-31
| Treinar com base nos sistemas efetivamente priorizados | Comitê de Governança |  | 2026-05-01 | 2026-08-31
| Criar momentos formais de análise de dados | Comitê de Governança |  | 2026-08-01 | 2026-12-31
| Criar cultura de uso contínuo da informação para tomada de decisões | Comitê de Governança |  | 2026-09-01 | 2026-12-31

## Base Plano
Eixo | Macroatividade | Ação | Área Responsável | Início | Fim | Duração (dias) | Eixo 2 | Eixo 4 | Eixo 6 | descrição atividade | micro | Objetivo
Eixo: 2 - Formação e Desenvolvimento | Implementar gestão regional de formações | Criar rotina regional de formação | Grupo de Trabalho | 2026-02-01 | 2026-04-30 | 88 | 88 | #NAME? | #NAME?
Eixo: 2 - Formação e Desenvolvimento | Criar a Governança do GT de Saúde Digital para formação | Definir escopo do grupo (responsabilidades, atribuições, frequência das reuniões, governança) | SMS, NSDIGI, Regional, Cosems | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 25 | 25 | #NAME? | #NAME?
Eixo: 2 - Formação e Desenvolvimento | Criar a Governança do GT de Saúde Digital para formação | Indicar representantes | Gestores Municipais | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 25 | 25 | #NAME? | #NAME?
Eixo: 2 - Formação e Desenvolvimento | Implementar gestão regional de formações | Avaliar dados do Valorizagtes-sus | Grupo de Trabalho | 2026-02-02 | 2026-04-30 | 87 | 87 | #NAME? | #NAME?
Eixo: 2 - Formação e Desenvolvimento | Implementar gestão regional de formações | Avaliar diagnóstico de demanda por formações do Valoriza SUS | Grupo de Trabalho | 2026-02-02 | 2026-04-30 | 87 | 87 | #NAME? | #NAME?
Eixo: 2 - Formação e Desenvolvimento | Implementar gestão regional de formações | Avaliar a inclusão da temática de Saúde Digital no Valoriza SUS | Grupo de Trabalho | 2026-02-02 | 2026-04-30 | 87 | 87 | #NAME? | #NAME?
Eixo: 4 - Telessaúde | Consolidar o uso da telessaúde na microrregião | Definir agendas seguras para realização das teleconsultorias | Área Técnica das SMS / Gestores com tomada de decisão | 2026-02-02 | 2026-03-31 | 57 | #NAME? | 57 | #NAME?
Eixo: 4 - Telessaúde | Consolidar o uso da telessaúde na microrregião | Criar repositório permanente de casos e estudos | Grupo de Estudo | 2026-02-02 | 2026-03-31 | 57 | #NAME? | 57 | #NAME?
Eixo: 4 - Telessaúde | Consolidar o uso da telessaúde na microrregião | Estruturar grupo de estudo sobre telessaúde (implementação, operação, inovação... ) | Equipe Microrregional | 2026-02-02 | 2026-03-31 | 57 | #NAME? | 57 | #NAME?
Eixo: 4 - Telessaúde | Organizar a governança e a estrutura institucional da Telessaúde | Definir representantes municipais para atuar na condução conjunta da Telessaúde na microrregião | Gestores Municipais | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 25 | #NAME? | 25 | #NAME?
Eixo: 4 - Telessaúde | Organizar a governança e a estrutura institucional da Telessaúde | Instituir instância de governança microrregional (escopo de atuação, atribuições, regularidade dos encontros etc) | SMS ; Equipe da Telessaúde ; NSDIGI ; Cosems | 2026-02-02 | 2026-03-31 | 57 | #NAME? | 57 | #NAME?
Eixo: 6 - Monitoramento, avaliação e disseminação de informações estratégicas | Definir padrões mínimos e governança de dados | Instituir governança local de dados | Grupo de trabalho, NSDIGI, Gestores Municipais | 2026-02-02 | 2026-03-31 | 57 | #NAME? | #NAME? | 57
Eixo: 6 - Monitoramento, avaliação e disseminação de informações estratégicas | Definir padrões mínimos e governança de dados | Definir fluxos de decisão e escalonamento | Comitê de Governança | 2026-02-02 | 2026-03-31 | 57 | #NAME? | #NAME? | 57
Eixo: 6 - Monitoramento, avaliação e disseminação de informações estratégicas | Definir padrões mínimos e governança de dados | Estabelecer fluxo de comunicação com a regional e o estado | Comitê de Governança | 2026-02-02 | 2026-03-31 | 57 | #NAME? | #NAME? | 57
Eixo: 6 - Monitoramento, avaliação e disseminação de informações estratégicas | Definir padrões mínimos e governança de dados | Definir instância mínima de decisão (ponto focal ou comitê) | Gestores Municipais | 2026-02-02 | 2026-03-31 | 57 | #NAME? | #NAME? | 57
Eixo: 6 - Monitoramento, avaliação e disseminação de informações estratégicas | Definir padrões mínimos e governança de dados | Designar responsáveis formais pela governança dos dados | Gestores Municipais | 2026-02-02 | 2026-03-31 | 57 | #NAME? | #NAME? | 57
Eixo: 6 - Monitoramento, avaliação e disseminação de informações estratégicas | Definir padrões mínimos e governança de dados | Definir regras de acesso e segurança da informação | Grupo de trabalho | 2026-02-02 | 2026-08-31 | 210 | #NAME? | #NAME? | 210
Eixo: 6 - Monitoramento, avaliação e disseminação de informações estratégicas | Definir padrões mínimos e governança de dados | Alinhar regras à LGPD e às diretrizes estaduais | Grupo de trabalho | 2026-02-02 | 2026-08-31 | 210 | #NAME? | #NAME? | 210
Eixo: 6 - Monitoramento, avaliação e disseminação de informações estratégicas | Definir padrões mínimos e governança de dados | Definir escopo claro do que será integrado em cada fase | Grupo de trabalho | 2026-02-02 | 2026-08-31 | 210 | #NAME? | #NAME? | 210
Eixo: 6 - Monitoramento, avaliação e disseminação de informações estratégicas | Definir padrões mínimos e governança de dados | Priorizar padrões conforme sistemas críticos mapeados | Grupo de trabalho | 2026-02-02 | 2026-08-31 | 210 | #NAME? | #NAME? | 210
Eixo: 6 - Monitoramento, avaliação e disseminação de informações estratégicas | Definir padrões mínimos e governança de dados | Priorizar padrões compatíveis com sistemas já existentes | Grupo de trabalho | 2026-02-02 | 2026-08-31 | 210 | #NAME? | #NAME? | 210
Eixo: 6 - Monitoramento, avaliação e disseminação de informações estratégicas | Definir padrões mínimos e governança de dados | Estabelecer padrões mínimos de troca de dados | Grupo de trabalho | 2026-02-02 | 2026-08-31 | 210 | #NAME? | #NAME? | 210
Eixo: 6 - Monitoramento, avaliação e disseminação de informações estratégicas | Definir padrões mínimos e governança de dados | Definir padrões básicos de interoperabilidade conforme orientação estadual | Grupo de trabalho, NSDIGI | 2026-02-02 | 2026-08-31 | 210 | #NAME? | #NAME? | 210
Eixo: 6 - Monitoramento, avaliação e disseminação de informações estratégicas | Diagnosticar e mapear os sistemas de informação | Nomear grupo de trabalho da micro | Gestores municipais | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 25 | #NAME? | #NAME? | 25
Eixo: 6 - Monitoramento, avaliação e disseminação de informações estratégicas | Diagnosticar e mapear os sistemas de informação | Mapear os sistemas de informação em uso no município (ex: sistemas assistenciais, administrativos, regulatórios e de vigilância) | Ponto de Referência municipal em Saúde Digital, Grupo de trabalho, NSDIGI, Regional e Cosems | 2026-02-02 | 2026-06-30 | 148 | #NAME? | #NAME? | 148
Eixo: 6 - Monitoramento, avaliação e disseminação de informações estratégicas | Diagnosticar e mapear os sistemas de informação | Classificar os sistemas por criticidade e função | Grupo de trabalho | 2026-02-02 | 2026-06-30 | 148 | #NAME? | #NAME? | 148
Eixo: 6 - Monitoramento, avaliação e disseminação de informações estratégicas | Diagnosticar e mapear os sistemas de informação | Identificar sistemas essenciais para continuidade do cuidado | Grupo de trabalho | 2026-02-02 | 2026-06-30 | 148 | #NAME? | #NAME? | 148
Eixo: 6 - Monitoramento, avaliação e disseminação de informações estratégicas | Diagnosticar e mapear os sistemas de informação | Diferenciar sistemas estruturantes de sistemas acessórios | Grupo de trabalho | 2026-02-02 | 2026-06-30 | 148 | #NAME? | #NAME? | 148
Eixo: 4 - Telessaúde | Consolidar o uso da telessaúde na microrregião | Elaborar campanha de sensibilização | Equipe Microrregional, SES (Equipe da Telessaúde + NSDIGI), Núcleos de telessaúde | 2026-03-01 | 2026-04-30 | 60 | #NAME? | 60 | #NAME?
Eixo: 4 - Telessaúde | Consolidar o uso da telessaúde na microrregião | Definir percentual mínimo de membros das equipes habilitados | Equipe Microrregional | 2026-03-01 | 2026-04-30 | 60 | #NAME? | 60 | #NAME?
Eixo: 2 - Formação e Desenvolvimento | Criar a Governança do GT de Saúde Digital para formação | Formalizar equipe Intersetorial na CIB microrregional | Gestores Municipais | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 29 | 29 | #NAME? | #NAME?
Eixo: 2 - Formação e Desenvolvimento | Criar a Governança do GT de Saúde Digital para formação | Capacitar equipe intersetorial | NSDIGI | 2026-03-02 | 2026-04-30 | 59 | 59 | #NAME? | #NAME?
Eixo: 2 - Formação e Desenvolvimento | Implementar gestão regional de formações | Identificar necessidades locais e planejar ações. | Grupo de Trabalho | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 60 | 60 | #NAME? | #NAME?
Eixo: 2 - Formação e Desenvolvimento | Implementar gestão regional de formações | Definir portfólio de cursos (fixos e sazionais) | Grupo de Trabalho | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 90 | 90 | #NAME? | #NAME?
Eixo: 2 - Formação e Desenvolvimento | Implementar gestão regional de formações | Solicitar treinamentos conforme necessidades. | Grupo de Trabalho | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 274 | 274 | #NAME? | #NAME?
Eixo: 2 - Formação e Desenvolvimento | Implementar gestão regional de formações | Desenvolver protocolos e indicadores. | Grupo de Trabalho | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 60 | 60 | #NAME? | #NAME?
Eixo: 2 - Formação e Desenvolvimento | Implementar gestão regional de formações | Elaborar modelo avaliação das formações | Grupo de Trabalho | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 60 | 60 | #NAME? | #NAME?
Eixo: 2 - Formação e Desenvolvimento | Realizar 1º ciclo completo de formações | Realizar campanha de sensibilização e mobilização para formações | Grupo de Trabalho; Regional; Gestores Municipais | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 60 | 60 | #NAME? | #NAME?
Eixo: 4 - Telessaúde | Consolidar o uso da telessaúde na microrregião | Preparar material de formação | Equipe Microrregional, SES (Equipe da Telessaúde + NSDIGI), Núcleos de telessaúde | 2026-04-01 | 2026-07-31 | 121 | #NAME? | 121 | #NAME?
Eixo: 4 - Telessaúde | Consolidar o uso da telessaúde na microrregião | Criar formação básica em telessaúde | Equipe Microrregional, SES (Equipe da Telessaúde + NSDIGI), Núcleos de telessaúde | 2026-04-01 | 2026-07-31 | 121 | #NAME? | 121 | #NAME?
Eixo: 4 - Telessaúde | Organizar a governança e a estrutura institucional da Telessaúde | Elaborar fluxos para utilização da teleconsultoria | Equipe Microrregional | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 60 | #NAME? | 60 | #NAME?
Eixo: 4 - Telessaúde | Organizar a governança e a estrutura institucional da Telessaúde | Definir parâmetros mínimos de utilização | Equipe Microrregional, SES (Equipe da Telessaúde + NSDIGI), Núcleos de telessaúde | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 60 | #NAME? | 60 | #NAME?
Eixo: 4 - Telessaúde | Organizar a governança e a estrutura institucional da Telessaúde | Definir indicadores de sucesso | Equipe Microrregional, SES (Equipe da Telessaúde + NSDIGI), Núcleos de telessaúde | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 60 | #NAME? | 60 | #NAME?
Eixo: 4 - Telessaúde | Organizar a governança e a estrutura institucional da Telessaúde | Elaborar a estratégia microrregional alinhada com as diretrizes estaduais | Equipe Microrregional | 2026-04-01 | 2026-07-31 | 121 | #NAME? | 121 | #NAME?
Eixo: 4 - Telessaúde | Realizar diagnóstico microrregional sobre uso de telessaúde | Apresentar informações sobre a situação de uso da teleconsultoria na microrregião | Equipe Microrregional, SES (Equipe da Telessaúde + NSDIGI) | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 29 | #NAME? | 29 | #NAME?
Eixo: 4 - Telessaúde | Realizar diagnóstico microrregional sobre uso de telessaúde | Fazer diagnóstico técnico da infraestrutura | Equipe Microrregional, SES (Equipe da Telessaúde + NSDIGI) | 2026-04-01 | 2026-07-31 | 121 | #NAME? | 121 | #NAME?
Eixo: 4 - Telessaúde | Realizar diagnóstico microrregional sobre uso de telessaúde | Levantar gargalos técnicos referentes à implantação | Equipe Microrregional, SES (Equipe da Telessaúde + NSDIGI) | 2026-04-01 | 2026-07-31 | 121 | #NAME? | 121 | #NAME?
Eixo: 4 - Telessaúde | Realizar diagnóstico microrregional sobre uso de telessaúde | Levantar as necessidades assistenciais relacionadas à Telessaúde | Equipe Microrregional, SES (Equipe da Telessaúde + NSDIGI) | 2026-04-01 | 2026-07-31 | 121 | #NAME? | 121 | #NAME?
Eixo: 4 - Telessaúde | Realizar diagnóstico microrregional sobre uso de telessaúde | Identificar a disponibilidade orçamentária para uso da Telessaúde | Equipe Microrregional | 2026-04-01 | 2026-07-31 | 121 | #NAME? | 121 | #NAME?
Eixo: 6 - Monitoramento, avaliação e disseminação de informações estratégicas | Capacitar e fortalecer o uso da informação | Definir público estratégico para capacitação | Comitê de Governança | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 29 | #NAME? | #NAME? | 29
Eixo: 6 - Monitoramento, avaliação e disseminação de informações estratégicas | Capacitar e fortalecer o uso da informação | Definir instrumentos e periodicidade de capacitação | Comitê de Governança | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 29 | #NAME? | #NAME? | 29
Eixo: 6 - Monitoramento, avaliação e disseminação de informações estratégicas | Capacitar e fortalecer o uso da informação | Estabelecer formatos adequados (oficinas, apoio técnico, materiais) | Comitê de Governança | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 29 | #NAME? | #NAME? | 29
Eixo: 6 - Monitoramento, avaliação e disseminação de informações estratégicas | Capacitar e fortalecer o uso da informação | Instituir rotinas de uso da informação | Comitê de Governança | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 60 | #NAME? | #NAME? | 60
Eixo: 2 - Formação e Desenvolvimento | Realizar 1º ciclo completo de formações | Realizar formações priorizadas | Grupo de Trabalho, Regional, Gestores Municipais, NSDIGI, Grupo de Telessaúde e Gestão de Dados | 2026-05-01 | 2026-07-31 | 91 | 91 | #NAME? | #NAME?
Eixo: 6 - Monitoramento, avaliação e disseminação de informações estratégicas | Capacitar e fortalecer o uso da informação | Capacitar para uso da informação na gestão | Comitê de Governança | 2026-05-01 | 2026-08-31 | 122 | #NAME? | #NAME? | 122
Eixo: 6 - Monitoramento, avaliação e disseminação de informações estratégicas | Capacitar e fortalecer o uso da informação | Capacitar para uso qualificado dos sistemas integrados | Comitê de Governança | 2026-05-01 | 2026-08-31 | 122 | #NAME? | #NAME? | 122
Eixo: 6 - Monitoramento, avaliação e disseminação de informações estratégicas | Capacitar e fortalecer o uso da informação | Treinar com base nos sistemas efetivamente priorizados | Comitê de Governança | 2026-05-01 | 2026-08-31 | 122 | #NAME? | #NAME? | 122
Eixo: 4 - Telessaúde | Consolidar o uso da telessaúde na microrregião | Realizar formação das equipes indicadas | Equipe Microrregional, SES (Equipe da Telessaúde + NSDIGI), Núcleos de telessaúde | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 91 | #NAME? | 91 | #NAME?
Eixo: 4 - Telessaúde | Organizar a governança e a estrutura institucional da Telessaúde | Executar avaliação trimestral | Equipe Microrregional | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 30 | #NAME? | 30 | #NAME?
Eixo: 4 - Telessaúde | Realizar diagnóstico microrregional sobre uso de telessaúde | Elaborar plano de ação para superação dos obstáculos identificados | Equipe Microrregional | 2026-07-01 | 2026-08-31 | 61 | #NAME? | 61 | #NAME?
Eixo: 6 - Monitoramento, avaliação e disseminação de informações estratégicas | Diagnosticar e mapear os sistemas de informação | Identificar lacunas e necessidades relacionadas à integração | Grupo de trabalho | 2026-07-01 | 2026-10-31 | 122 | #NAME? | #NAME? | 122
Eixo: 6 - Monitoramento, avaliação e disseminação de informações estratégicas | Diagnosticar e mapear os sistemas de informação | Identificar retrabalho, duplicidade de registro e perda de informação | Grupo de trabalho | 2026-07-01 | 2026-10-31 | 122 | #NAME? | #NAME? | 122
Eixo: 6 - Monitoramento, avaliação e disseminação de informações estratégicas | Diagnosticar e mapear os sistemas de informação | Mapear fluxos de dados e uso da informação | Grupo de trabalho | 2026-07-01 | 2026-10-31 | 122 | #NAME? | #NAME? | 122
Eixo: 6 - Monitoramento, avaliação e disseminação de informações estratégicas | Diagnosticar e mapear os sistemas de informação | Identificar quem produz, quem consome e para qual finalidade | Grupo de trabalho | 2026-07-01 | 2026-10-31 | 122 | #NAME? | #NAME? | 122
Eixo: 6 - Monitoramento, avaliação e disseminação de informações estratégicas | Diagnosticar e mapear os sistemas de informação | Verificar aderência aos fluxos estaduais e nacionais (ex: RNDS) | Grupo de trabalho | 2026-07-01 | 2026-10-31 | 122 | #NAME? | #NAME? | 122
Eixo: 2 - Formação e Desenvolvimento | Realizar 1º ciclo completo de formações | Aplicar avaliação | Grupo de Trabalho | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 30 | 30 | #NAME? | #NAME?
Eixo: 2 - Formação e Desenvolvimento | Realizar 1º ciclo completo de formações | Definir uma rede de apoio pós-treinamentos. | Grupo de Trabalho | 2026-08-01 | 2026-10-30 | 90 | 90 | #NAME? | #NAME?
Eixo: 4 - Telessaúde | Consolidar o uso da telessaúde na microrregião | Criar a rede de profissionais habilitados em telessaúde | Equipe Microrregional, SES (Equipe da Telessaúde + NSDIGI), Núcleos de telessaúde | 2026-08-01 | 2026-10-31 | 91 | #NAME? | 91 | #NAME?
Eixo: 6 - Monitoramento, avaliação e disseminação de informações estratégicas | Capacitar e fortalecer o uso da informação | Criar momentos formais de análise de dados | Comitê de Governança | 2026-08-01 | 2026-12-31 | 152 | #NAME? | #NAME? | 152
Eixo: 6 - Monitoramento, avaliação e disseminação de informações estratégicas | Capacitar e fortalecer o uso da informação | Criar cultura de uso contínuo da informação para tomada de decisões | Comitê de Governança | 2026-09-01 | 2026-12-31 | 121 | #NAME? | #NAME? | 121
Eixo: 2 - Formação e Desenvolvimento | Implementar gestão regional de formações | Apresentar resultados das qualificações - CIB Micro | Grupo de Trabalho | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 29 | 29 | #NAME? | #NAME?
Eixo: 6 - Monitoramento, avaliação e disseminação de informações estratégicas | Diagnosticar e mapear os sistemas de informação | Consolidar diagnóstico para apoio à decisão - síntese com sistemas prioritários para integração | Grupo de trabalho | 2026-11-01 | 2026-12-31 | 60 | #NAME? | #NAME? | 60
Eixo: 6 - Monitoramento, avaliação e disseminação de informações estratégicas | Diagnosticar e mapear os sistemas de informação | Apontar riscos e oportunidades para a gestão regional e estadual | Grupo de trabalho | 2026-11-01 | 2026-12-31 | 60 | #NAME? | #NAME? | 60

## Gantt por eixo
Neste gráfico de Gantt, cada eixo aparece separadamente, com cada ação deste eixo organizada por data de execução. Cada um dos eixos a ser trabalhado está identificado por cores, quais sejam:
Este gráfico de Gantt está organizado por data de execução, independente da segmentação por eixo. As ações de cada eixo a ser trabalhado estão identificadas por cores, quais sejam:
Eixo: 2 - Formação e Desenvolvimento | Eixo 4 - Telessaúde | Eixo: 6 - Monitoramento, avaliação e disseminação de informações estratégicas

## Gantt
Crie um cronograma de projeto nesta planilha. Digite o título desse projeto na célula B1. As informações sobre como usar esta planilha, incluindo instruções para leitores de tela e o autor desta pasta de trabalho, estão na planilha Sobre. Continue navegando pela coluna A para saber mais. | MICRORREGIÃO BELO HORIZONTE/NOVA LIMA/SANTA LUZIA | [5 empty] | GRÁFICO DE GANTT SIMPLES por Vertex42.com
Insira o Nome da empresa na célula B2. | [6 empty] | https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. |  | Início do projeto: |  | 2026-02-02
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  | 2026-02-02 | [6 empty] | 2026-02-09 | [6 empty] | 2026-02-16 | [6 empty] | 2026-02-23 | [6 empty] | 2026-03-02 | [6 empty] | 2026-03-09 | [6 empty] | 2026-03-16 | [6 empty] | 2026-03-23 | [6 empty] | 2026-03-30 | [6 empty] | 2026-04-06 | [6 empty] | 2026-04-13 | [6 empty] | 2026-04-20 | [6 empty] | 2026-04-27 | [6 empty] | 2026-05-04 | [6 empty] | 2026-05-11 | [6 empty] | 2026-05-18 | [6 empty] | 2026-05-25 | [6 empty] | 2026-06-01 | [6 empty] | 2026-06-08 | [6 empty] | 2026-06-15 | [6 empty] | 2026-06-22 | [6 empty] | 2026-06-29 | [6 empty] | 2026-07-06 | [6 empty] | 2026-07-13 | [6 empty] | 2026-07-20 | [6 empty] | 2026-07-27 | [6 empty] | 2026-08-03 | [6 empty] | 2026-08-10 | [6 empty] | 2026-08-17 | [6 empty] | 2026-08-24 | [6 empty] | 2026-08-31 | [6 empty] | 2026-09-07 | [6 empty] | 2026-09-14 | [6 empty] | 2026-09-21 | [6 empty] | 2026-09-28 | [6 empty] | 2026-10-05 | [6 empty] | 2026-10-12 | [6 empty] | 2026-10-19 | [6 empty] | 2026-10-26 | [6 empty] | 2026-11-02 | [6 empty] | 2026-11-09 | [6 empty] | 2026-11-16 | [6 empty] | 2026-11-23 | [6 empty] | 2026-11-30 | [6 empty] | 2026-12-07 | [6 empty] | 2026-12-14 | [6 empty] | 2026-12-21 | [6 empty] | 2026-12-28
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2026-02-02 to 2027-01-03
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | Implementar um GT de Saúde Digital microrregional para formação dos profissionais de saúde | Áreas envolvidas | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2026-02-02 to 2027-01-03
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto.
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Criar a Governança do GT de Saúde Digital para formação
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Definir escopo do grupo (responsabilidades, atribuições, frequência das reuniões, governança) | SMS, NSDIGI, Regional, Cosems |  | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 26
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | Indicar representantes | Gestores Municipais |  | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 26
| Formalizar equipe Intersetorial na CIB microrregional | Gestores Municipais |  | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 30
| Capacitar equipe intersetorial | NSDIGI |  | 2026-03-02 | 2026-04-30 | 60
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Implementar gestão regional de formações
| Avaliar dados do Valorizagtes-sus | Grupo de Trabalho |  | 2026-02-02 | 2026-04-30
| Avaliar diagnóstico de demanda por formações do Valoriza SUS | Grupo de Trabalho |  | 2026-02-02 | 2026-04-30 | 88
| Avaliar a inclusão da temática de Saúde Digital no Valoriza SUS | Grupo de Trabalho |  | 2026-02-02 | 2026-04-30 | 88
| Criar rotina regional de formação | Grupo de Trabalho |  | 2026-02-01 | 2026-04-30 | 89
| Identificar necessidades locais e planejar ações. | Grupo de Trabalho |  | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 61
| Desenvolver protocolos e indicadores. | Grupo de Trabalho |  | 2026-04-01 | 2026-05-31
| Elaborar modelo avaliação das formações | Grupo de Trabalho |  | 2026-04-01 | 2026-05-31
| Definir portfólio de cursos (fixos e sazionais) | Grupo de Trabalho |  | 2026-04-01 | 2026-06-30
| Solicitar treinamentos conforme necessidades. | Grupo de Trabalho |  | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 275
| Apresentar resultados das qualificações - CIB Micro | Grupo de Trabalho |  | 2026-11-01 | 2026-11-30
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
Bloco de título de fase de exemplo | Realizar 1º ciclo completo de formações
| Realizar campanha de sensibilização e mobilização para formações | Grupo de Trabalho; Regional; Gestores Municipais |  | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 61
| Realizar formações priorizadas | Grupo de Trabalho, Regional, Gestores Municipais, NSDIGI, Grupo de Telessaúde e Gestão de Dados |  | 2026-05-01 | 2026-07-31 | 92
| Aplicar avaliação | Grupo de Trabalho |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 31
| Definir uma rede de apoio pós-treinamentos. | Grupo de Trabalho |  | 2026-08-01 | 2026-10-30 | 91
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | Utilizar Telessaúde para otimizar e ampliar o acesso aos serviços do SUS |  |  |  |  | DIAS
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto.
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Organizar a governança e a estrutura institucional da Telessaúde
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Definir representantes municipais para atuar na condução conjunta da Telessaúde na microrregião | Gestores Municipais |  | 2026-02-02 | 2026-02-27 | 26
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | Instituir instância de governança microrregional (escopo de atuação, atribuições, regularidade dos encontros etc) | SMS ; Equipe da Telessaúde ; NSDIGI ; Cosems |  | 2026-02-02 | 2026-03-31 | 58
| Elaborar fluxos para utilização da teleconsultoria | Equipe Microrregional |  | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 61
| Definir parâmetros mínimos de utilização | Equipe Microrregional, SES (Equipe da Telessaúde + NSDIGI), Núcleos de telessaúde |  | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 61
| Definir indicadores de sucesso | Equipe Microrregional, SES (Equipe da Telessaúde + NSDIGI), Núcleos de telessaúde |  | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 61
| Elaborar a estratégia microrregional alinhada com as diretrizes estaduais | Equipe Microrregional |  | 2026-04-01 | 2026-07-31
| Executar avaliação trimestral | Equipe Microrregional |  | 2026-07-01 | 2026-07-31
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Realizar diagnóstico microrregional sobre uso de telessaúde
| Fazer diagnóstico técnico da infraestrutura | Equipe Microrregional, SES (Equipe da Telessaúde + NSDIGI) |  | 2026-04-01 | 2026-07-31 | 122
| Levantar gargalos técnicos referentes à implantação | Equipe Microrregional, SES (Equipe da Telessaúde + NSDIGI) |  | 2026-04-01 | 2026-07-31 | 122
| Levantar as necessidades assistenciais relacionadas à Telessaúde | Equipe Microrregional, SES (Equipe da Telessaúde + NSDIGI) |  | 2026-04-01 | 2026-07-31
| Identificar a disponibilidade orçamentária para uso da Telessaúde | Equipe Microrregional |  | 2026-04-01 | 2026-07-31 | 122
| Apresentar informações sobre a situação de uso da teleconsultoria na microrregião | Equipe Microrregional, SES (Equipe da Telessaúde + NSDIGI) |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 30
| Elaborar plano de ação para superação dos obstáculos identificados | Equipe Microrregional |  | 2026-07-01 | 2026-08-31
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1
| 0 | 0 |  | 0 | 0
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Consolidar o uso da telessaúde na microrregião
| Definir agendas seguras para realização das teleconsultorias | Área Técnica das SMS / Gestores com tomada de decisão |  | 2026-02-02 | 2026-03-31
| Criar repositório permanente de casos e estudos | Grupo de Estudo |  | 2026-02-02 | 2026-03-31
| Estruturar grupo de estudo sobre telessaúde (implementação, operação, inovação... ) | Equipe Microrregional |  | 2026-02-02 | 2026-03-31
| Elaborar campanha de sensibilização | Equipe Microrregional, SES (Equipe da Telessaúde + NSDIGI), Núcleos de telessaúde |  | 2026-03-01 | 2026-04-30
| Definir percentual mínimo de membros das equipes habilitados | Equipe Microrregional |  | 2026-03-01 | 2026-04-30
| Preparar material de formação | Equipe Microrregional, SES (Equipe da Telessaúde + NSDIGI), Núcleos de telessaúde |  | 2026-04-01 | 2026-07-31
| Criar formação básica em telessaúde | Equipe Microrregional, SES (Equipe da Telessaúde + NSDIGI), Núcleos de telessaúde |  | 2026-04-01 | 2026-07-31
| Realizar formação das equipes indicadas | Equipe Microrregional, SES (Equipe da Telessaúde + NSDIGI), Núcleos de telessaúde |  | 2026-07-01 | 2026-09-30
| Criar a rede de profissionais habilitados em telessaúde | Equipe Microrregional, SES (Equipe da Telessaúde + NSDIGI), Núcleos de telessaúde |  | 2026-08-01 | 2026-10-31
| 0 | 0 |  | 0 | 0
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | Promover a integração de sistemas oficiais em todos os níveis: Estadual, macrorregional, microrregional e municipal |  |  |  |  | DIAS
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto.
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Diagnosticar e mapear os sistemas de informação
| Nomear grupo de trabalho da micro | Gestores municipais |  | 2026-02-02 | 2026-02-27
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Mapear os sistemas de informação em uso no município (ex: sistemas assistenciais, administrativos, regulatórios e de vigilância) | Ponto de Referência municipal em Saúde Digital, Grupo de trabalho, NSDIGI, Regional e Cosems |  | 2026-02-02 | 2026-06-30 | 149
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | Classificar os sistemas por criticidade e função | Grupo de trabalho |  | 2026-02-02 | 2026-06-30 | 149
| Identificar sistemas essenciais para continuidade do cuidado | Grupo de trabalho |  | 2026-02-02 | 2026-06-30
| Diferenciar sistemas estruturantes de sistemas acessórios | Grupo de trabalho |  | 2026-02-02 | 2026-06-30
| Identificar lacunas e necessidades relacionadas à integração | Grupo de trabalho |  | 2026-07-01 | 2026-10-31
| Identificar retrabalho, duplicidade de registro e perda de informação | Grupo de trabalho |  | 2026-07-01 | 2026-10-31 | 123
| Mapear fluxos de dados e uso da informação | Grupo de trabalho |  | 2026-07-01 | 2026-10-31 | 123
| Identificar quem produz, quem consome e para qual finalidade | Grupo de trabalho |  | 2026-07-01 | 2026-10-31 | 123
| Verificar aderência aos fluxos estaduais e nacionais (ex: RNDS) | Grupo de trabalho |  | 2026-07-01 | 2026-10-31
| Consolidar diagnóstico para apoio à decisão - síntese com sistemas prioritários para integração | Grupo de trabalho |  | 2026-11-01 | 2026-12-31
| Apontar riscos e oportunidades para a gestão regional e estadual | Grupo de trabalho |  | 2026-11-01 | 2026-12-31
| 0 | 0 |  | 0 | 0
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Definir padrões mínimos e governança de dados
| Instituir governança local de dados | Grupo de trabalho, NSDIGI, Gestores Municipais |  | 2026-02-02 | 2026-03-31 | 58
| Definir fluxos de decisão e escalonamento | Comitê de Governança |  | 2026-02-02 | 2026-03-31 | 58
| Estabelecer fluxo de comunicação com a regional e o estado | Comitê de Governança |  | 2026-02-02 | 2026-03-31 | 58
| Definir instância mínima de decisão (ponto focal ou comitê) | Gestores Municipais |  | 2026-02-02 | 2026-03-31
| Designar responsáveis formais pela governança dos dados | Gestores Municipais |  | 2026-02-02 | 2026-03-31
| Definir regras de acesso e segurança da informação | Grupo de trabalho |  | 2026-02-02 | 2026-08-31
| Alinhar regras à LGPD e às diretrizes estaduais | Grupo de trabalho |  | 2026-02-02 | 2026-08-31
| Definir escopo claro do que será integrado em cada fase | Grupo de trabalho |  | 2026-02-02 | 2026-08-31
| Priorizar padrões conforme sistemas críticos mapeados | Grupo de trabalho |  | 2026-02-02 | 2026-08-31
| Priorizar padrões compatíveis com sistemas já existentes | Grupo de trabalho |  | 2026-02-02 | 2026-08-31
| Estabelecer padrões mínimos de troca de dados | Grupo de trabalho |  | 2026-02-02 | 2026-08-31
| Definir padrões básicos de interoperabilidade conforme orientação estadual | Grupo de trabalho, NSDIGI |  | 2026-02-02 | 2026-08-31
| 0 | 0 |  | 0 | 0
Bloco de título de fase de exemplo | Capacitar e fortalecer o uso da informação
| Definir público estratégico para capacitação | Comitê de Governança |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 30
| Definir instrumentos e periodicidade de capacitação | Comitê de Governança |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 30
| Estabelecer formatos adequados (oficinas, apoio técnico, materiais) | Comitê de Governança |  | 2026-04-01 | 2026-04-30
| Instituir rotinas de uso da informação | Comitê de Governança |  | 2026-04-01 | 2026-05-31
| Capacitar para uso da informação na gestão | Comitê de Governança |  | 2026-05-01 | 2026-08-31
| Capacitar para uso qualificado dos sistemas integrados | Comitê de Governança |  | 2026-05-01 | 2026-08-31
| Treinar com base nos sistemas efetivamente priorizados | Comitê de Governança |  | 2026-05-01 | 2026-08-31
| Criar momentos formais de análise de dados | Comitê de Governança |  | 2026-08-01 | 2026-12-31
| Criar cultura de uso contínuo da informação para tomada de decisões | Comitê de Governança |  | 2026-09-01 | 2026-12-31
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1

## Telessaúde (hidden)
Crie um cronograma de projeto nesta planilha. Digite o título desse projeto na célula B1. As informações sobre como usar esta planilha, incluindo instruções para leitores de tela e o autor desta pasta de trabalho, estão na planilha Sobre. Continue navegando pela coluna A para saber mais. | Desenhar e institucionalizar a estratégia de Telessaúde no município. | [5 empty] | GRÁFICO DE GANTT SIMPLES por Vertex42.com
Insira o Nome da empresa na célula B2. | Micro Pouso Alegre | [5 empty] | https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. | NSDIGI | Início do projeto: |  | 2026-05-06
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  | 2026-05-04 | [6 empty] | 2026-05-11 | [6 empty] | 2026-05-18 | [6 empty] | 2026-05-25 | [6 empty] | 2026-06-01 | [6 empty] | 2026-06-08 | [6 empty] | 2026-06-15 | [6 empty] | 2026-06-22
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2026-05-04 to 2026-06-28
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | Áreas envolvidas | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2026-05-04 to 2026-06-28
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto.
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | ATV 1 - PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Ação | Nome | 50% | 2026-05-06 | 2026-05-09 | 4
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | Ação |  | 60% | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 3
| Ação |  | 50% | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5
| Ação |  | 25% | 2026-05-15 | 2026-05-20 | 6
| Ação |  |  | 2026-05-10 | 2026-05-12 | 3
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Título Fase 2
| Tarefa 1 |  | 50% | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5
| Tarefa 2 |  | 50% | 2026-05-13 | 2026-05-18 | 6
| Tarefa 3 |  |  | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 4
| Tarefa 4 |  |  | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 3
| Tarefa 5 |  |  | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 4
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 3
| Tarefa 1 |  |  | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 6
| Tarefa 2 |  |  | 2026-05-27 | 2026-05-31 | 5
| Tarefa 3 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-06 | 6
| Tarefa 4 |  |  | 2026-06-07 | 2026-06-11 | 5
| Tarefa 5 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 5
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 4
| Tarefa 1 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 2 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 3 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 4 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 5 |  |  | data | data | #VALUE!
Esta é uma linha vazia
Esta linha marca o final do Cronograma do projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. | Insira novas linhas ACIMA desta

## Infoestrutura (hidden)
Crie um cronograma de projeto nesta planilha. Digite o título desse projeto na célula B1. As informações sobre como usar esta planilha, incluindo instruções para leitores de tela e o autor desta pasta de trabalho, estão na planilha Sobre. Continue navegando pela coluna A para saber mais. | TÍTULO DO PROJETO | [5 empty] | GRÁFICO DE GANTT SIMPLES por Vertex42.com
Insira o Nome da empresa na célula B2. | Nome da empresa | [5 empty] | https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. | Líder do projeto | Início do projeto: |  | 2026-05-06
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  | 2026-05-04 | [6 empty] | 2026-05-11 | [6 empty] | 2026-05-18 | [6 empty] | 2026-05-25 | [6 empty] | 2026-06-01 | [6 empty] | 2026-06-08 | [6 empty] | 2026-06-15 | [6 empty] | 2026-06-22
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2026-05-04 to 2026-06-28
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | Áreas envolvidas | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2026-05-04 to 2026-06-28
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto.
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Atividade 1 XXXXX
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Ação | Nome | 50% | 2026-05-06 | 2026-05-09 | 4
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | Ação |  | 60% | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 3
| Ação |  | 50% | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5
| Ação |  | 25% | 2026-05-15 | 2026-05-20 | 6
| Ação |  |  | 2026-05-10 | 2026-05-12 | 3
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Título Fase 2
| Tarefa 1 |  | 50% | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5
| Tarefa 2 |  | 50% | 2026-05-13 | 2026-05-18 | 6
| Tarefa 3 |  |  | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 4
| Tarefa 4 |  |  | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 3
| Tarefa 5 |  |  | 2026-05-18 | 2026-05-21 | 4
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 3
| Tarefa 1 |  |  | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 6
| Tarefa 2 |  |  | 2026-05-27 | 2026-05-31 | 5
| Tarefa 3 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-06 | 6
| Tarefa 4 |  |  | 2026-06-07 | 2026-06-11 | 5
| Tarefa 5 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 5
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 4
| Tarefa 1 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 2 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 3 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 4 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 5 |  |  | data | data | #VALUE!
Esta é uma linha vazia
Esta linha marca o final do Cronograma do projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. | Insira novas linhas ACIMA desta

## Sobre (hidden)
GRÁFICO DE GANTT SIMPLES por Vertex42.com
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
Sobre este modelo
Este modelo proporciona uma maneira simples de criar um gráfico de Gantt para ajudar a visualizar e controlar seu projeto. Basta inserir suas tarefas e as datas de início e término, as fórmulas não são necessárias. As barras no gráfico de Gantt representam a duração da tarefa e são exibidas usando a formatação condicional. Para adicionar novas tarefas, insira novas linhas.
Guia para leitores de tela
Há duas planilhas nesta pasta de trabalho. FolhaDePonto Sobre As instruções para cada planilha estão na coluna A, começando na célula A1 de cada planilha. Elas foram escritas com texto oculto. Cada etapa orienta você pelas informações nessa linha. Cada etapa subsequente continua na célula A2, A3 e assim por diante, caso isso não seja orientado explicitamente. Por exemplo, o texto da instrução pode mostrar "continua na célula A6" para a próxima etapa. Esse texto oculto não será impresso. Para remover essas instruções da planilha, basta excluir a coluna A.
Ajuda adicional
Clique no link abaixo para acessar o site vertex42.com e saiba mais sobre como usar esse modelo, como calcular os dias normais e dias úteis, criar as dependências entre tarefas, alterar as cores das barras, adicionar uma barra de rolagem para facilitar a alteração da semana de exibição, ampliar o intervalo de data exibido no gráfico, etc.
Como usar um gráfico de Gantt simples
Mais modelos de gerenciamento de projetos
Acesse Vertex42.com para baixar outros modelos de gerenciamento de projetos, incluindo os diferentes tipos de cronogramas de projetos, gráficos de Gantt, listas de tarefas, etc.
Modelos de gerenciamento de projetos
Sobre o Vertex42
O Vertex42.com oferece mais de 300 modelos profissionais de planilha para uso corporativo, doméstico e educacional, a maioria deles com download gratuito. O conjunto de modelos inclui vários calendários, planejadores e agendas, bem como planilhas de finanças pessoais para orçamento, redução de débito e amortização de empréstimo.
As empresas encontrarão faturas, folhas de ponto, controladores de estoque, demonstrativos financeiros e modelos de planejamento de projetos. Professores e alunos encontrarão recursos como cronogramas de aula, planilhas de notas e planilhas de participação. Organize sua vida familiar com planejadores de refeições, listas de verificação e registros de exercícios. Cada modelo é completamente pesquisado, refinado e aprimorado ao longo do tempo com o feedback de milhares de usuários.